商学院2014届毕业生毕业论文（设计）工作计划

一、工作目的

毕业论文（设计）是本科教学中一项重要的实践教学环节，通过毕业论文的基本训练，培养学生综合运用所学基础理论、专业知识和基本技能的能力，提高学生独立分析和解决实际问题的能力，使学生形成严谨的治学态度和理论联系实际的工作作风。

二、组织管理

为了更好地完成本科毕业论文（设计）工作，保障论文质量，成立商学院2014届毕业论文（设计）管理领导小组。

组长：王新安

副组长：陈淑芳 申渊源

成员：刘总理 周筱莲 赵栓文 李文辉 孙晓琳  姚宏 左锐 周芸 陆曦 赵卫东

工作职责：

王新安、陈淑芳、申渊源全面负责商学院毕业论文（设计）工作；

刘总理负责会计学专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

赵栓文负责财务管理专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

周筱莲负责市场营销专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

李文辉负责人力资源管理专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

孙晓琳负责工商管理管理专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

姚宏负责旅游管理管理专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

左锐负责审计学专业毕业论文（设计）管理和资料的收集整理工作；

周芸负责毕业论文（设计）的后勤保障、宣传等工作；

陆曦负责毕业论文（设计）的学生方面的相关工作；

赵卫东负责商学院毕业论文（设计）工作资料的收集整理。

各专业毕业论文（设计）管理工作具体任务：

- 据学科特点，制定本专业的毕业论文（设计）的工作计划；

- 开展本专业的毕业论文（设计）工作的前期动员，明确责任及要求；

- 拟定、审核、汇编本专业《毕业论文（设计）选题指南》，并对选题进行统计分析；

- 安排、落实本专业的毕业论文（设计）指导教师；

- 组织本专业毕业论文（设计）的中期检查工作；

- 根据学科特点制订本专业的论文评审标准和论文答辩评分标准；

- 组织本专业的毕业论文（设计）答辩；

- 组织本专业的优秀毕业论文（设计）的评选；

- 组织实施本专业的毕业论文（设计）质量抽检和评价工作；

- 负责本专业的毕业论文（设计）成绩分析、汇总、上报、归档保管等工作；

- 做好本专业的毕业设计（论文）工作总结和经验交流。

三、工作要求

1．毕业论文（设计）一般应选派治学严谨、认真负责、具有讲师以上职称或硕士以上学位的教师担任，也可以由老、中、青教师搭配共同组成指导小组，以老带新；

2．为保证论文（设计）指导质量，每个教师指导论文（设计）一般不超过10篇；

3．在指导过程中，教师既要放手让学生去做，又要抓住关键，及时指导，应分别情况因材施教，严格要求，注意充分发挥学生的主动精神和创新精神，培养学生独立工作能力；

4．各专业要加强对毕业论文（设计）工作的领导，定期检查进展情况，总结交流经验，及时解决工作中的问题；

5．本科毕业论文（设计）的格式、书写要求更加规范、细化，学生要认真学习，严格按照要求撰写论文，指导教师也要把好论文质量关，正确、准确地指导学生论文；

6．如果学生不能在选题范围内选定毕业论文题目，需要自拟，要写出申请，经指导教师和系主任同意，方可开始撰写；

7．指导教师对论文（设计）指导和修改要严格、认真，并进行文字记录；

8．对于本科毕业论文（设计）的成绩评定要求客观、公正，成绩必须正态分布，“优秀”成绩比率不超过20％，按2%向教务处报送校级优秀毕业论文；

9．质量抽检数量应按毕业生人数的20-25％进行抽查。

四、进程安排

1．前期准备阶段

（1）本学期第14周，学习研究学院有关毕业论文（设计）工作文件，制定毕业论文（设计）工作计划，成立毕业论文（设计）工作领导小组，落实毕业论文（设计）指导教师和论文题目；

（2）本学期第15周，组织专家审核毕业论文选题，做好学生的选题指导工作；

（3）本学期第16周，毕业论文动员，学生选题；

（4）本学期第17周，指派（外聘）指导教师，下达毕业论文（设计）任务书。指导教师指导学生毕业论文（设计）写作要求、资料收集和开题报告等内容；

（5）本学期第18周，按照《西安财经学院本科毕业论文（设计）管理规定》，对指导教师要求指导职责；

（6）本学期第19周，完成毕业论文（设计）前期准备工作，将有关资料汇总。

2．指导阶段

（1）下学期第一周至二周完成学生毕业论文（设计）开题工作；

（2）下学期第3周至第8周，毕业论文（设计）撰写阶段；

（3）第8学期第九周各系进行一次中期检查工作。包括选题情况、符合规范化的要求、工作进度和毕业论文（设计）调整意见等。

（4）下学期第11至12周，毕业论文（设计）撰写阶段；

3．审阅、评阅、答辩、总结阶段

（1）下学期第13周，学生完成毕业论文（设计）撰写交指导教师评审，由指导教师写出毕业论文（设计）评审意见,按评审标准给出成绩。评阅教师给出成绩；

（2）下学期第14和15周，成立商学院2014届毕业生毕业论文（设计）答辩委员会，答辩委员会由商学院院长、答辩小组组长组成。答辩委员会下设答辩小组，每小组以3—5名教师为宜，答辩教师按照答辩评分标准给出答辩成绩，答辩委员会审定成绩。给出综合（最终）成绩（指导教师占30%，评阅教师占20%，答辩小组占50%）。综合成绩不及格者，根据学院有关文件规定，可向商学院提出申请，随下一届参加毕业论文（设计）。

（3）下学期第17周，进行毕业论文（设计）工作的总结，推荐评选优秀毕业论文（设计），完成本年度毕业论文（设计）的质量分析和总结报告，对相关资料按照《西安财经学院本科毕业论文（设计）管理规定》归档。

五、资料上交时间

1．本学期第17周结束前

（1）本科毕业论文（设计）工作计划。

（2）《西安财经学院本科毕业论文（设计）选题指南表》。

（3）《西安财经学院本科毕业论文(设计)指导教师一览表》。

2．下学期第12周结束前

（1）答辩时间的具体安排。

（2）西安财经学院本科毕业论文（设计）题目目录表》。

3．下学期第15周结束前毕业论文成绩单。

4．下学期第17周结束前

（1）优秀毕业论文（设计）的电子版，校级优秀毕业论文按毕业生人数的2%上报，要求提交的优秀论文电子版必须是一篇优秀论文一个word文档，格式请参照《优秀毕业论文集》。

（2）《西安财经学院本科优秀毕业论文（设计）推荐表》。

（3）《西安财经学院本科优秀毕业论文（设计）汇总表》。

（4）毕业论文工作总结。

各系务必于规定时间之前，按照教务处的规定表格或要求，打印出来签好字，连同电子版交至商学院教务秘书。

商学院

2013年12月16日