商学院2017届本科毕业论文（设计）工作计划

为了更好地完成本科毕业论文（设计）工作，保障论文质量，成立商学院2017届本科毕业论文（设计）工作领导小组。

组  长：王新安

副组长：高林安 申渊源

成  员：赵栓文 左锐 姚宏 张涛

刘总理 任俊杰 张丽达 孙晓琳 周筱莲 李文辉 郝俊卿

何毅 周芸 陆曦

一、工作要求

各学部、研究所要充分认识毕业论文（设计）工作的重要性，严格制定工作计划和选题原则，组织教师科学规范指导学生的论文撰写，在毕业论文选题、指导、答辩、评审、成绩评定、检查、优秀毕业论文（设计）推荐等各个环节严把质量关。

选题要符合本专业培养目标，要结合经济社会发展中的“热点、疑点、难点”问题，结合学生社会实践调研中发现的问题，科学设定论文选题，题目不能过大。要坚持一人一题。研究内容要贴近实际，反映经济社会现实。提倡采用解剖麻雀的方式，通过对微观个案的调研分析，培养学生发现问题、分析问题、解决问题的研究与创新能力。毕业论文评审必须交叉进行，严格标准，不合格的毕业论文不能参加答辩。毕业论文答辩要严格执行学校规定，每个学生答辩时间要符合学校相关要求，严禁走过场。要通过学生认真撰写，指导教师的悉心指导，保证每个专业产生一定比例优秀论文。

具体要求如下：

1．毕业论文（设计）一般应选派治学严谨、认真负责、具有讲师以上职称或硕士以上学位的教师担任，也可以由老、中、青教师搭配共同组成指导小组，以老带新。

2．为保证论文（设计）指导质量，教授以上职称教师最多可指导10名学生，其他职称教师指导学生不超过8名。个别毕业生人数较多专业，可跨学院、跨专业指导与自己研究方向相同或相近的毕业论文，可聘请校外合作单位和实习基地专业人员参与本科毕业论文指导。

3．在指导过程中，教师既要放手让学生去做，又要抓住关键，及时指导，应分别情况因材施教，严格要求，注意充分发挥学生的主动精神和创新精神，培养学生独立工作能力。

4．各专业要加强对毕业论文（设计）工作的领导，定期检查进展情况，总结交流经验，及时解决工作中的问题。

5．毕业论文（设计）的格式、书写要求更加规范、细化，学生要认真学习，严格按照学校要求撰写论文，指导教师也要把好论文质量关，正确、准确地指导学生论文。

6．如果学生不能在选题范围内选定毕业论文题目，需要自拟，要写出申请，经指导教师和研究所所长同意，方可开始撰写。

7．指导教师对论文（设计）指导和修改要严格、认真，并进行文字记录。

8．对于本科毕业论文（设计）的成绩评定要求客观、公正，成绩必须正态分布，“优秀”成绩比率不超过20％，按2%向教务处报送校级优秀毕业论文。

9．质量抽检数量应按毕业生人数的50％进行抽查。

二、进程安排

1．前期准备阶段

（1）本学期第14周（2016.12.5——12.9），学习学校有关2017届本科毕业论文（设计）工作相关文件，制定学院2017届本科毕业论文（设计）工作计划，成立工作领导小组，落实毕业论文（设计）指导教师和论文题目。

（2）本学期第15周（2016.12.12——12.16），组织专家审核毕业论文选题，做好学生的选题指导工作。

（3）本学期第16周（2016.12.19——12.23），毕业论文动员，学生选题。

（4）本学期第17周（2016.12.26——12.30），指派（外聘）指导教师，下达毕业论文（设计）任务书。指导教师指导学生毕业论文（设计）写作要求、资料收集和开题报告等内容。

（5）本学期第18周（2017.1.2——1.6），按照《西安财经学院本科毕业论文（设计）管理规定》、《西安财经学院本科毕业论文（设计）管理补充规定》，要求指导教师明确指导职责。

（6）本学期第19周（2017.1.9——1.13），完成毕业论文（设计）前期准备工作，将有关资料汇总。

2．指导阶段

（1）下学期第1—2周（2017.2.27——3.10），完成学生毕业论文（设计）开题工作。

（2）下学期第3—8周（2017.3.13——4.21），毕业论文（设计）撰写阶段。

（3）下学期第9周（2017.4.24—4.28），各专业进行一次中期检查工作。包括选题情况、符合规范化的要求、工作进度和毕业论文（设计）调整意见等。

（4）下学期第10—11周（2017.5.1——5.12），毕业论文（设计）撰写阶段。

3．审阅、评阅、答辩、总结阶段

（1）下学期第12周（2017.5.15——5.19），学生完成毕业论文（设计）撰写，交指导教师评审，由指导教师写出毕业论文（设计）评审意见,按评审标准给出成绩。评阅教师给出成绩。

（2）下学期第13—14周（2017.5.22——6.2），答辩。成立商学院2017届毕业生毕业论文（设计）答辩委员会，答辩委员会由商学院院长、答辩小组组长组成。答辩委员会下设答辩小组，每小组以3—5名教师为宜，答辩教师按照答辩评分标准给出答辩成绩，答辩委员会审定成绩。给出综合（最终）成绩（指导教师占30%，评阅教师占20%，答辩小组占50%）。综合成绩不及格者，根据学院有关文件规定，可提出申请，随下一届参加毕业论文（设计）。

（3）下学期第16—17周（2017.6.12——6.23），进行毕业论文（设计）工作的总结，推荐评选优秀毕业论文（设计），完成本届毕业论文（设计）的质量分析和总结报告，对相关资料按照《西安财经学院本科毕业论文（设计）管理规定》归档。

三、报送论文资料时间

1．本学期第17周（2016.12.26）

（1）各专业2017届本科毕业论文（设计）工作计划

（2）各专业《西安财经学院本科毕业论文（设计）选题指南表》

（3）各专业《西安财经学院本科毕业论文(设计)指导教师一览表》

相关表格样式请在商学院、商学院教务群的群文件中下载查看。

2．下学期第11周（2017.5.8）

（1）答辩时间的具体安排

（2）各专业《西安财经学院本科毕业论文（设计）题目目录表》

相关表格样式请在商学院、商学院教务群的群文件中下载查看。

3．下学期第15周（2017.6.7）上报毕业论文成绩单

4．下学期第17周（2017.6.21）

（1）优秀毕业论文（设计）的电子版，校级优秀毕业论文按毕业生人数的2%上报，要求提交的优秀论文电子版必须是一篇优秀论文一个word文档，格式请参照《优秀毕业论文集》

（2）各专业《西安财经学院本科优秀毕业论文（设计）推荐表》

（3）各专业《西安财经学院本科优秀毕业论文（设计）汇总表》

（4）各专业2017届本科毕业论文工作总结

相关表格样式请在商学院、商学院教务群的群文件中下载查看。

各所务必于规定时间之前，按照教务处的规定表格或要求，打印出来签好字，连同电子版交至综合办（教务）。

商学院

2016年12月5日